## Recap
Avancement | 91.19%
Qui | Somme - Estimation
Armella | 26
Houssena | 20
Itiela | 19
(empty)
Total Result | 65

## liste des taches
Ligne | Module | Nom page | Description | Type | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement | Qui | Status
1 | Integration Framework |  | integration globale du framework Flighten | Integration | 10 | 7 | 3 | 70% | Armella | ok
2 | Integration Framework | header.php | en tete pour toutes les pages | Integration | 13 | 13 | 0 | 100% | Armella | ok
3 | Integration Framework | footer.php | en tete pour toutes les pages | Integration | 13 | 13 | 0 | 100% | Houssena | ok
4 | Integration Framework | Routes.php | configuration URL | Integration | 14 | 13 | 1 | 92.86% | Houssena | wip
5
6 | Base de donnees | Schema.sql | Creation table users/objet/echange/categories | dev | 14 | 23 | 0 | 100% | Itiela | ok
7 | Base de donnees | database.php | configuration connexion Mysql | dev | 12 | 25 | 0 | 100% | Itiela | ok
8
9 | backend | baseModel.php | model de base (connexion PDO) | dev | 12 | 13 | 0 | 100% | Itiela | ok
| backend | user.php | model utilisateur (CRUD + auth) | dev | 14 | 13 | 1 | 92.86% | Armella | ok
| backend | objet.php | model objet (CRUD + Categorie + transfere) | dev | 25 | 25 | 0 | 100% | Houssena | ok
| backend | echange.php | model echange (propose/ accepte/ refuse) | dev | 15 | 16 | 0 | 100% | Itiela | ok
| backend | AuthoController.php | logique inscription / connexion / deconnexion | dev | 25 | 20 | 5 | 80% | Armella | ok
| backend | HomeController.php | page d accueil avec objet et recent | dev | 22 | 10 | 12 | 45.45% | Houssena | ok
| backend | ObjetController.php | gestion objet ( CRUD + Upload Photo) | dev | 10 | 21 | 0 | 100% | Itiela | ok
| backend | UserController.php | Dashboard + profil Utilisateur | dev | 11 | 12 | 0 | 100% | Armella | ok
| backend | ExchangeController.php | Gestion d Echange (proposer/ accepter / refuser | dev | 10 | 10 | 0 | 100% | Houssena | ok
| Vue | Home/ index.php | page d accueil (banner + objet recent ) | Integration | 12 | 10 | 2 | 83.33% | Armella | ok
| Vue | Auth/Login.php | formulaire de connexion | Integration | 17 | 16 | 1 | 94.12% | Itiela | ok
| Vue | Auth/Register.php | formulaire d inscrption | Integration | 32 | 29 | 3 | 90.62% | Itiela | ok
| Vue | Objet/index.php | liste des objets + filtre par categories | Integration | 21 | 21 | 0 | 100% | Houssena | ok
| Vue | Objet/create.php | Formulaire d ajout objet + upload photos | Integration | 30 | 32 | 0 | 100% | Armella | ok
| Vue | Objet/Show.php | Details Objet + proposition echange (modal) | Integration | 15 | 15 | 0 | 100% | Houssena | ok
| Vue | Objet/Edit.php | formulaire modification objet | Integration | 12 | 10 | 2 | 83.33% | Itiela | ok
| Vue | user/dashboard.php | tableau de bord (stats + liste objet / echange ) | Integration | 13 | 12 | 1 | 92.31% | Armella | ok
| Vue | User/profil.php | Formulaire profil utilisateur | Integration | 15 | 11 | 4 | 73.33% | Houssena | ok
| Vue | Exchange/index.php | liste echange recu/ envoye | Integration | 20 | 17 | 3 | 85% | Itiela | ok
| Vue | Exchange/propose.php | Formulaire proposition echange | Integration | 25 | 24 | 1 | 96% | Armella | ok
| Vue | Error/404.php | page erreur 404 | Integration | 15 | 17 | 0 | 100% | Houssena | ok
| Frontend | public/ index.php | Point d entree ( session, PDO, Flight Config) | dev | 10 | 9 | 1 | 90% | Itiela | ok
| Frontend | Custom.css | Style personnalise (image Objet ) | Integration | 9 | 5 | 4 | 55.56% | Armella | ok
| Frontend | custom.js | Script javascript personnalise | dev | 5 | 4 | 1 | 80% | Houssena | wip

## avancement projet
estimation total | temps passé total | reste à faire total | avancement | dépassement
471 | 466 | 45 | 91.19% | 8.493%
|  | 0.75 | heure

## detail
Ligne | Total | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28
1 | 20 |  | 20
2 | 0
3 | 10 | 20 | 10
4 | 0
5 | 0
6 | 0
7 | 0